План – график
подготовки и проведения социально-психологического тестирования обучающихся в МБОУ "Старокиструсская СШ" в 2018 г., направленного на раннее выявление немедицинского потребления средств и психотропных веществ

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Подготовка нормативных актов ОО, регламентирующих организацию подготовки и проведение тестирования	До 28.11.2018	Воронцова ЕА
2	Информирование муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных организаций о подготовке и проведении тестирования по классам	до 26.11.2018	Воронцова ЕА.
3	Проведение собраний для родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 15-ти лет, и собраний обучающихся, достигших возраста 15-ти лет, в целях доведения до их сведения цели и задач проводимого тестирования	20.11.2018	ВоронцоваЕА
4	Получение информированного согласия в письменной форме одного из родителей или законного представителя обучающихся, не достигших возраста 15-ти лет, а также информированного согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15-ти лет	До 28.11.2018	Классные руководители
5	Утверждение поименных списков обучающихся, участвующих в тестировании, составленных по итогам получения от обучающихся либо от их родителей или законных представителей информированных согласий.	До / 28.11.2018	Балабанова О.В.
6	Создание комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования (далее – Комиссия), утверждение ее состава из числа работников образовательной организации	До 28.11.2018	Балабанова О.В. Воронцова ЕА
7	Утверждение расписания тестирования по классам и кабинетам. Организация Комиссией проведения тестирования в соответствии с инструкцией заполнения тестов.	до 28.11.2018	Балабанова О.В. Воронцова ЕА
8	Упаковка заполненных бланков тестов, составление акта передачи результатов тестирования и передача упакованных бланков и акта в ОМП	до 01.12.2018	Воронцова ЕА.
9	Обработка и анализ информации, полученной в результате проведенного тестирования. Составление отчета о результатах тестирования.	До 01.12.2018	Воронцова ЕА